# ОТЧЕТ

За извършената дейност по Проект “Промотор Плюс”за регион България

през м. Януари-Февруари 2004 г.

През отчетния период са изпълнявани следните основни задачи:

- Провеждане на второ ниво на подбор: Състезание за най-добър бизнес план и намиране на целева група (ЦГ) от участници в конкурса по модул ”Идентификация”;

- Провеждане на втори цикъл за обучение на предприемачи от ЦГ стартиращи фирми;

- Проучвания на източници за финансиране на стартиращи фирми и съдействие на фирми от ЦГ за установяване на контакти с тях;

- Създаване на адаптирана (към българските условия) методика за изпълнение  на модул “Инкубиране”: експертен анализ на потребностите и индивидуализирани програми за стимулиращи мерки;

- Подготовка и представяне на Междинен отчет за напредъка на Проект “ПРОМОТОР Плюс”в регион България за 2003г. и План за разпространението на методологията на Проекта в Региона.

За изпълнение на задачите, посочени по горе са извършени съответни дейности със следните по-важни резултати:

- Доокомплектоване на конкурсната Комисия с допълнителни членове (Приложение № 1 Заповед №…на СУ “Св. Кл.Охридски”). Проведени са консултации и е оказана експертна помощ на  участниците във Второто ниво на Конкурса;

- Организирано е провеждането на Второто ниво на Конкурса. Номинирана е Целева Група от стартиращи фирми (Приложение №2 - Протокол от Заседанието на Конкурсната Комисия и Приложение № 3 Списък на класираните участници във Второто ниво на Конкурса);

- Проведен е втори цикъл (27-28.0202) от обучението на предприемачи от Стартиращи фирми ( Приложение № 4 - Отчет на Проф. Е. Цолов);

- Проведени са работни срещи в “Насърчителна Банка”АД и др.финансови институции за условията за кредитиране на стартиращи фирми. Консултирани са 4 Фирми от номинираните в Конкурса по възможностите за финансиране (Приложение № 5 - Проект на договор за сътрудничество с Насърчителна банка АД);

- Разработена е методика за изпълнение на модул ”Инкубиране “, извършен е експертен анализ на потребностите на фирмите от Целевата група, въз основа на които  са съставени предложения за обсъждане на Индивидуализирани Програми и протоколи за отговорностите по Тяхното изпълнение (Приложение № 7 и № 8-Индивидуализирана Програма и Протокол);

- Съставен е междинен отчет за Напредъка на Проект”ПРОМОТОР Плюс” за регион България през 2003г. (Приложение № 9 - Междинен отчет на английски език), който е представен на CORSA-координатор на проекта;

- Разработен е и е представен на координатора на Проекта: План за разпространение на методологията ПРОМОТОР Плюс в регион България (по Deliverables list)

От изложените по горе резултати на изпълнението на Проекта през първите 2 месеца на текущата година следват следните заключения:

- Успешно е завършено изпълнението на адаптирания Модул “Идентификация” от методологията “ПРОМОТОР Плюс”. Извършената адаптация е адекватна на съществуващите условия в региона. При валидизирането на модула като компонент на унифицираната Методология е необходимо да се внесат подобрения на критериите за оценка на бизнес плановете и да се усили относителния дял на анализа на пазара в тях;

- Завършено е обучението за изработване на Бизнес План на Стартираща фирма. На обучаемите предприемачи е предоставена методика (Учебно помагало) с универсално предназначение. За улесняване на работата с методиката е целесъобразно да им се предостави допълнително систематизирана схема (във вид на програмен продукт) за разработка на Бизнес План;

- При изпълнението на модул “Финансиране”се очертават сериозни трудности поради разминаване на етапа на развитие на номинираните стартиращи фирми и изискванията на финансиращите институции в България. Належаща е потребността да се потърсят чрез DAXIS алтернативни Европейски източници за финансиране на стартиращи фирми от страната;

- С извършения експертен анализ  на потребностите на фирмите и съставените индивидуализирани програми се стартира изпълнението на адаптирания модул “Инкубиране” от Проекта. Реалното му изпълнение е силно зависимо от нататъшните условия на работния екип и подпомаганите фирми, както и от финансовите възможности на бюджета на българската част от Проекта.

Регионален координатор на Проекта:

(М.Маджарова)