Отчет

за изпълнението на проект “Промотор Плюс”, регион България

за периода Май – Юни 2004 г.

През отчетния период дейността на регионалния екип бе насочена към изпълнението на следните по-важни задачи, произтичащи от работния план на проекта:

- Разработка на динамични Бизнес–планове с различни адреси от шест стартиращи български фирми участнички в проекта;

- Изпълнение на индивидуализираните програми за стимулиращи мерки на фирмите бенефициенти (модул “Инкубиране”);

- Организиране на преглед (текущо оценяване) на етап “Ранно внедряване” (зад. 3.4 от РП) ;

- Провеждане на специализиран курс за обучение по ISO 9001 : 2000 и ISO 14001;

- Реакция по забележките на ЕК по отчета върху дейността на Промотор Плюс през 2003 г.;

- Установяване на координационни връзки с действащи в страната сродни европейски проекти.

За изпълнение на задачите, посочени по-горе, са извършени съответните дейности със следните резултати:

- За преодоляване на закъснението (спрямо графика на проекта) в разработването на бизнес плановете на шестте фирми на проведените работни срещи, с всяка от тях беше извършен преглед на състоянието на задачата и приети мерки за изпълнението й до 30-ти юни 2004г. (приложение №1 и №2 – протоколи от срещите на 21 и 26. 05. 2004). Проведени са групови консултации с четири фирми по време на курса за обучение на 04. 06. 2004г. (приложение №3) и допълнителни индивидуални консултации с шестте фирми за попълване на таблиците с изходните данни по етап “Проектиране”.

Паралелно с това, бе осигурено финансиране и проведени преговори за закупуване на програмен продукт за разработване на бизнес план на МСП.

- След приключване на процедурата по подписване и заверка на Индивидуализираните програми и протоколи към тях, през периода 21 – 26 май 2004 регионалният екип на проекта проведе три работни срещи с фирмите бенефициенти (приложение №1 и №2).

На срещите беше извършен преглед на изпълнението и конкретизирана по-нататъшната дейност по изпълнението на Индивидуализираните програми. Оценката за резултатите от проведените срещи показва, че избраната форма за реализация на модул “Инкубиране” чрез Индивидуализирани програми за стимулиращи мерки е подходяща и се възприема добре от фирмите бенефициенти. С оглед повишаване на ефективността на програмите обаче, е необходимо те да се обогатяват с нови инициативи.

- За провеждане на прегледи (текущо оценяване) на етап “Ранно внедряване” (задача 3.4 от РП) и за набелязване на корективни мерки (там, където е необходимо), регионалният екип възприе подход, който включва:

  - Провеждане на анкета с фирмите от регионалния екип, които участват в проекта, чрез попълване по електронен път на нарочно съставен въпросник (приложение №3).

  - Попълването на въпросника се предхожда от присъствено разясняване на целта на анкетата и очакваните резултати от прегледа, което бе извършено по време на работните срещи, посочени по-горе.

  - Получената информация от анкетата, съпоставена с други източници ще служи като база за съставяне на анализа за текущо оценяване на напредъка на региона. Този анализ ще бъде изготвен и представен на кординатора на Промотор Плюс  - CARSA Испания до 30. 07. 2004г.

  - Изводите от анализа на текущото състояние на стартиращите фирми по проекта ще бъдат използвани както за търсене на нови възможности за подпомагане на бизнеса им, а също и за формиране на концепция за презентацията на етап “Ранно внедряване” на Промотор Плюс в регион България на ЕДП през ноември 2004г.

- На 4-ти юни бе организиран и проведен специален курс за обучение по ISO 9001:2000 и ISO 14001 (приложение 4 – протокол). В работата на курса участваха пет представители от четири фирми от Промотор Плюс БГ. Екипът е възприел стратегия да осигурява свободен достъп до провежданите курсове за всички заинтересовани. Така, курсът беше посетен  и от 14 участници, членуващи в клуб “Жените в бизнеса”. Предвидената втора тема за презентация на програмния продукт “Маркетинг мениджър” не беше изнесена, поради инцидентно възникнала ангажираност на лектора.

Проведените досега курсове за обучение показват, че въпреки голямата заетост на бенефициентите, те имат потребност и ги посещават.

- През отчетния период  бяха установени координационни връзки с проект по програмата “Леонардо”: “Европейски виртуален инкубатор за обучение и подпомагане на високотехнологични МСП”, с клуб на “Жените в бизнеса” и др.

От анализа на резултатите от извършената дейност през отчетния период могат да се направят следните заключения:

Поради съществуващата национална специфика, има липса на кредитиране на стартиращи фирми базирани на иновации, неразвито рисково финансиране и др., изпълнението на Модул “Финансиране” от методологията “Промотор Плюс” в регион България се оказва трудно изпълнимо. Възможният подход за действие е Бизнес плановете да бъдат съставени по динамичен модел, позволяващ едновременното им представяне пред широк кръг от банки, фондове, програми и др.

Решението на тази задача налага да бъде използван програмен продукт, доставката на който не е първоначално предвидена.

Проблематично е обаче, че при наличието на посочените по-горе Бизнес планове, не е сигурно финансирането на подбраните стартиращи фирми, базирани на нови технологии.

Тази ситуация прави необходимо предприемането на следните допълнителни действия от регионалния екип.

- Засилване на консултациите с партньорите от поддържащата мрежа (Министерство на икономиката, Агенция за малки и средни предприятия, Министерство на регионалното развитие и благоустройство) за намиране на нови възможности за подпомагане на бенефициентите.

- Ефективно използване на всички форуми и информационни канали за представяне на стартиращите фирми по проекта пред европейските програми и институции.

- Подготовката и представянето на постигнатия напредък в изпълнението на Промотор Плюс в регион България на предстоящия Европейски ден на предприемача в София през ноември т.г. и има ключово значение. Очакваната полза от това представяне е привличане на вниманието на българските авторитети (институции) за решаване на проблемите на стартиращите фирми, базирани на нови технологии (напр. по-благоприятни условия за финансиране). Паралелно с това са контактите с представителите на действащи европейски програми и проекти, чрез които се разкриват нови възможности за подпомагане на българските фирми. Самото събитие в качеството си на информационни дни създава отлична възможност, която трябва да се използва пълноценно за разпространението на методологията Промотор Плюс – една от главните цели на проекта.

Приложение: Съгласно текста

01. 07. 2004г.

Регионален координатор:

Миролюба Маджарова