ОТЧЕТ

за изпълнението на Проект “PRO PLUS” Регион България

за периода Ноември – Декември 2004

През отчетния период дейността на регионалния екип бе насочена към изпълнението на следните по-важни задачи:

- Финализиране на подготовката и провеждане на Европейския ден на предприемача в София на 4-5 ноември 2004.

- Дейности за разкриване на възможности за финансиране (извън банковия сектор) и инкубиране на фирмите от Целевата група.

- Завършване и представяне на Координатора на доклад по D 4.3.2 “Представяне на материали, описващи финализирани добри практики” за Регион България.

- Стартиране на разработката на портфолио на  Проекта  за Регион България.

- Вътрешноорганизационни дейности по приключването на годината.

За изпълнение на задачите, посочени по-горе, са извършени съответни дейности и са получени следните резултати:

  - По всеобща оценка, по време на цялата подготовка и особено в заключителната част, координаторът на проекта и неговата асистентка изпълниха успешно функцията на двигател на дейността по провеждане на Европейския ден на предприемача. Неговата програма и получените резултати са дадени подробно в уеб-страницата на ЕДП 2004: http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/ede2004

Тук ще отбележим само, че като цяло проявата постигна целта си да привлече общественото внимание към проблемите на предприемачеството в България като цяло и да ги предложи в дневния ред на компетентните държавни органи. Едновременно с това има очевидна необходимост от дискусия за стратегическата насока на развитие на Европейския ден на предприемача в София. В двете години на неговото издание (2003 и 2004 г.) ЕДП се оформи като форум за обсъждане на широк кръг  от въпроси, касаещи развитието на предприемачеството  в Региона. Едно бъдещо фрагментиране с акцент върху добре подготвени контакти между предприемачи и заинтересовани инвеститори (по браншове) би повишила многократно практическата полза от ЕДП.

Проектът Промотор Плюс Регион България участва в ЕДП със самостоятелна изява в Панела „Проекти за насърчаване на иновативното предприемачество” на 5.11.2004. Панелът включи презентация на Promotor+ от г-н Хари Тсахалис (Парагон ООД, Гърция, ментор за България), три доклада на стартиращи фирми от Целевата група и един доклад за добра местна практика. Програмата на панела бе съпътствана и с демонстрация на програмен продукт за разработка на качествени бизнес планове на иновационни фирми.

  - За преодоляване на значителните трудности, с които се сблъсква финансирането и инкубирането на фирмите от Целевата група по проекта, от регионалния екип бе започнато ново проучване на действащите (и предстоящи) местни и европейски инструменти. Първите резултати от проучването потвърждават направеното вече заключение, че действащите национални програми и проекти не могат да бъдат използвани за целта. Единствено може да се очаква, че част от фирмите от Целевата група ще имат възможност да кандидатстват за подкрепа от Националния иновационен фонд на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, който ще заработи от началото на 2005 г.

За реализация на тази възможност се поддържа работен контакт с експерти от ИАНМСП, а в края на м. Февруари 2005 г. ще се проведе работна среща с фирмите-участнички в ProPlus BG. Подновените проучвания за включването на региона в европейската инициатива Gate2Growth доведоха до решение  за подготовка на Предложение за разкриване на Локален Контактен Пункт на Мрежата в България. Подготвен е работен вариант на същото (Приложение №1), по които са предприети действия за намиране на координатор, местни и европейски партньори.

  - Завършен е и е представен на Координатора CARSA доклад по D4.3.2. “Представяне на материали, описващи финализирани добри практики” за Регион България.

  - Започната е разработката на портфолио на българската част на ProPlus. Определени са неговият състав и е маркирано съдържанието на основните документи.

Извършен е преглед и оценка на наличните документи и е направен списък на необходимите нови такива.  Приет е краен срок за публикуването на портфолиото на проекта на български език (в резюме – на английски): 1 май 2005 г.

  - Във връзка с изтичането на календарната 2004 г. Регионалният екип извърши:

- Инвентаризация на индивидуалните и общи периодични отчети;

- Преглед и оценка на изпълнението на Списъка на доставките към Координатора CARSA на проекта;

- Анализ на изпълнението на задачата за разработка на качествени  бизнес планове на фирмите от Целевата група;

- Определяне на приоритетните задачи на Регионалния екип през месеците Януари-Февруари 2005 г.

Получените резултати за извършената дейност през месеците ноември и декември 2004 год. дават основания за следните заключения:

- Има индивидуални и общи отчети за изпълнението на проекта в Региона през 2004 г. Всички предвидени писмени материали (доклади) по списъка на доставките са представени на Координатора CARSA и са приети без съществени забележки.

- Към момента има две фирми от целевата група с готови бизнес планове: „ТДП Груп” ООД и „Ромб” ООД. Останалите фирми от целевата група засега не са разработили бизнес планове: „Горивно-клетъчни системи и технологии” ООД и „Охранителна техника” ООД поради ранен етап на развитие; ЕСКИП ООД и ОИЗ към ЦУВ „Прогрес” ООД имат за момента други фирмени приоритети; а Форум „Демокрит” и ОИЗ към ИОНХ на БАН са специфични структури, които не работят по Търговския закон и не могат да получават кредити.

Заключение: Така сложилата се ситуация, породена от липсата на финансиране на стартиращите фирми, поставя под въпрос успешното адаптиране на модулите „Финансиране” и „Инкубиране” от методологията Promotor към специфичните неблагоприятни условия за регион България. За преодоляване на трудностите, както многократно е посочвано, следва да се търси решение чрез интегриране в европейските мрежи за подпомагане на иновативни МСП. От своя страна обаче интегрирането в Европейските мрежи изисква прилагането на по-строги критерии за подбор на фирмите от Целевата група, което трябва да се има предвид при бъдещото ползване на методологията ProPlus в новоасоциираните страни.

Като приоритетни задачи на Регионалния екип през първите месеци на 2005 г. се очертават:

  - Продължаване на разработката на качествени бизнес планове на фирмите от целевата група и помощ за намиране на финансиране;

  - Продължаване предварителното проучване за включване  на България в Gate2Growth;

  - Подготовката на фирмите от целевата група за кандидатстване за подкрепа от Иновационния фонд на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, вкл. провеждане на работна среща.

  - Изпълнение на Доставка D.4.4 „Регионални карти” към Координатора и започване на работа по D.5.4

10 януари 2004							Регионален координатор