ОТЧЕТ

за изпълнението на Проект “PRO PLUS” Регион България

за периода Септември – Октомври 2004

През отчетния период дейността на регионалния екип бе насочена към изпълнението на следните по-важни задачи:

- Подготовка на регионална презентация и участие в работната среща на PRO PLUS в Билбао (3-5 септември 2004).

- Завършване на финализираната версия на D 3.4 – междинен доклад по внедряването в регион България и представянето й на Координатора CARSA.

- Подготовка и участие с експозиция “PRO-PLUS.BG” на Третото Научно-образователно експо на 60-тият Международен есенен панаир – Пловдив 2004 и презентация пред конкурсната комисия на изложбата.

- Текущо изпълнение на модули “Финансиране” и “Инкубиране” за подпомагане на фирмите от целевата група на регионалното участие в Проекта.

- Организационни дейности, свързани с провеждането на Европейския ден на предприемача в София на 4-5 ноември 2004, в това число подготовка на самостоятелен панел на PRO-PLUS.BG.

- Подготовка на доклад по D 4.3.2 “Представяне на материали, описващи финализирани добри практики” за Регион България.

За изпълнение на задачите, посочени по-горе, са извършени съответни дейности и са получени следните резултати:

- Регионалният координатор г-жа Миролюба Маджарова участва в работната среща на PRO PLUS в Билбао (3-5 септември 2004). Направената от нея презентация за резултатите от изпълнението на Проекта в Регион България получи отлична (?) оценка от Консорциума – Приложение 1.

- Финализираната версия на D 4.3 – Междинен доклад по внедряването за Регион България е представена на Координатора CARSA и е приета без забележки – Приложение 2.

- Българското участие в Проект PRO PLUS бе представено на 60-тият Международен есенен панаир – Пловдив 2004 (27 септември – 3 октомври 2004) със самостоятелна експозиция на Третото Научно-образователно експо. Експозицията включва четири постера, демонстрация на софтуер за бизнес план на стартираща фирма и иновационна листовка на Проекта (Приложение 3). Участието на Проекта е отличено от конкурсната комисия на изложбата със сертификат (Приложение 4).

- През периода продължи изпълнението на задачите от работния план модули “Финансиране” и “Инкубиране”. Проведени са индивидуални консултации с фирмите от целевата група по използване на доставения софтуер Project Expert Professional за разработка на висококачествен бизнес план. Проведени са също и работни срещи с “ТДП Груп” ООД, “Горивно клетъчни системи и технологии” ООД, “Охранителна техника” ООД, Форум “Демокрит” и ОИЗ при Института по механика към БАН за изпълнение на индивидуализираните програми за стимулиращи мерки. Реално осигурено с помощта на регионалния екип финансиране на фирма от българската целева група обаче все още няма.

- За подготовката на Европейския ден на предприемача в София на 4-5 ноември 2004 и участието на PRO PLUS в него бе извършена голяма по обем и съдържание работа, която е отразена в Интернет страницата на събитието (http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/ede2004). Представянето на Проекта  PRO PLUS в рамките на ЕДП и резултатите от него ще бъдат отразени в следващия отчет на регионалния екип за месеци ноември – декември 2004.

- Беше започната работа по съставянето на доклад по D 4.3.2 “Представяне на материали, описващи финализирани добри практики” за Регион България. Поради голямата ангажираност на регионалния екип по подготовката и провеждането на ЕДП, представянето на същия доклад бе отложено с молба до Координатора CARSA за м. ноември 2004.

Получените резултати за извършената дейност през месеците септември и октомври 2004 год. дават основания за следните заключения:

- Постигнат е напредък в регионалното адаптиране на методологията PRO PLUS с акцент върху публичното представяне на финализирани добри практики по Проекта:

  - Експозиция на Третото Научно-образователно експо на 60-тият Международен есенен панаир – Пловдив 2004 (27 септември – 3 октомври 2004)

  - Подготовка на самостоятелен панел на Европейския ден на предприемача в София на 4-5 ноември 2004

  - Подготовка на доклад по D 4.3.2.

- Изпълнени са задачите по взаимодействието с Координатора CARSA и другите участници по Проекта:

  - Участие в работната среща на PRO PLUS в Билбао (3-5 септември 2004).

  - Представяне на финализиран доклад по D 3.4.

  - Осъществен контакт с основния инструмент на PAXIS: мрежата Gate2Growth.

- Постигнатият напредък по модули “Финансиране” и “Инкубиране” не е съществен. Причина за това е, че все още (въпреки приемането на Иновационна стратегия и подготовката на свързания с нея Фонд) липсват инструменти за стимулиране финансирането на стартиращи фирми, както и това, че съществуващите структури, наричащи се “бизнес инкубатори” не отговарят на европейските стандарти.

- За преодоляване трудностите по финансирането на фирмите от целевата група е целесъобразно регионалният екип да осъществи мерки за успешно кандидатстване на същите пред Иновационния фонд на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия в началото на 2005 година.

10 ноември 2004							Регионален координатор